## 상담원
No. | 날짜 | 메뉴 | 요청 사항 | 수정/신규/삭제 | 완료여부 | 기타
1 | 2026-08-05 | 상단공통부 | 맨 위 제목이 상담원이라고 되어 있는 줄의 오른쪽 끝에 "나가기" 버튼이 있는데, 이건 필요없는 기능임. 삭제 요청 | 삭제 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 단 이 버튼은 전체화면(사이드바 없는 레이아웃)에서 유일한 복귀 경로여서 단독 삭제하면 다른 화면으로 나갈 방법이 없어짐 — 3·4번 레이아웃 개편과 묶어서 처리하면 자연 해결.
2 | 2026-08-05 | 상단공통부 | Customer Workqueue 바로 아래에 "미검토, 수정중, 전체, 기간월" 표시는 없애줘. 아래 4번을 옮기면 중복되는 표기임 | 삭제 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 4번(상단 가로 배치) 진행 시 상태필터를 상단으로 옮기면서 함께 정리.
3 | 2026-08-05 | 사이드바 | 맨왼쪽 사이드 메뉴 공간을 극단적으로 줄여서 커서를 가져가면 보이는 형태로 바꾸고, customer workqueue 부분의 공간도 줄이자 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 가능. 마우스 올리면 펼쳐지는 아이콘 레일 패턴 적용. 1~5번+13번을 묶어 '워크큐 레이아웃 개편' 1건으로 진행 제안.
4 | 2026-08-05 | 사이드바 | 사이드 메뉴의 상담원 업무함은 상단에 가로로 배치 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 가능. 세목 6개 뷰를 상단 가로 탭으로 전환. 고객 워크리스트는 좌측 유지가 탐색에 유리하나 폭 축소 동의.
5 | 2026-08-05 | 사이드바 | 사이드 메뉴 아래쪽에 "직원 인사 기록" 메뉴도 필요 없는 메뉴임 | 삭제 | 완료 | [완료 2026-08-05] 메뉴만 숨기고 화면·데이터는 유지 권장 — 10번 팝업 상세에서 직원 인사정보 참조에 재사용 가치 있음. (전례: PPh4(2)도 메뉴 숨김+화면 유지)
6 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 맨위에 "view as customer sees it"은 삭제 | 삭제 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 간단 삭제.
7 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 상태를 요청, 완료로 표기하지 말고 상담원 확인이 완료되면 완료, 미확인 상태면 미확인, 이슈 상황이 있으면 이슈로 표기. 급여는 개별 상태가 완료가 아니더라도 수퍼바이저에게 일괄 승인요청이 가능하도록 해줘 | 삭제 | 완료 | [완료 2026-08-05] 가능. 내부적으로 이미 3단계 판정(정상/주의/문제)이 있어 표기 매핑으로 해결. '미완료 있어도 일괄 승인요청 가능'은 정책 변경 — 요청 시 수퍼바이저 화면에 미확인·이슈 건수를 함께 표시하는 조건 권장.
8 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 리스트 바로 위에 있는 "AI 사전검토" 는 자동으로 실행되어서 내용이 나오게 하고, 모든 수정 작업이 끝난 후 또 실행하면 변경된 자료를 바탕으로 해서 다시 검토의견을 내줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 가능. 패널 진입 시 자동 실행 + 자료 변경이 있을 때만 재분석(변경 없으면 기존 결과 재사용) 방식 권장 — AI 호출 비용 통제 목적. 재실행 버튼은 유지.
9 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 리스트 위에 있는 "일괄요청" 버튼을 삭제하고 "승인요청"으로 변경. 승인요청을 클릭하게 되면 수퍼바이저에게 요청하는 내용을 적을 수 있게 해줘. 수퍼바이저가 승인을 완료할 경우에는 이 버튼이 사라지고 버튼 위치에 "승인완료"로 표기. 만약 승인이 되지 않고 수정사항이 있을 경우에는 수퍼바이저가 직접 수정할 수도 있고 (색이 다르게) 메신저로 요청사항을 전달할 수도 있음. 이 내용에 수긍하면 상담원이 다시 "일괄요청" 클릭할 수 있게 해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 기존 승인/반려 흐름을 재사용하되 ①요청 코멘트 입력 ②승인완료 배지 전환 ③수퍼바이저 직접수정 시 색상 구분(수정 전/후 값 보존 필요) 신규 개발. 규모 중간.
10 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 리스트의 한 행을 클릭하면 맨 아래 선택직원 상세보기가 나타나는데, 이걸 팝업으로 변경시켜줘. 나중에 직원이 수십 수백명이 될 수 있거든…. 그리고 지금은 직원 선택이 안 되고 있어. 그래서 팝업이 된 상태에서 수정사항 입력하고 "저장 및 확인" 해줘. 이 버튼을 누르면 이 급여자의 상태는 "완료"가 되는거야. 상담원이 수정한 내용은 수퍼바이저가 볼때 다른 색상으로 보여지게 해서 상담원이 뭘 수정했는지 알게 해줘. 맨 아래에 있는 직원별 AI 분석은 그대로 유지해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. '직원 선택이 안 됨'은 별도 버그로 확인하겠음. 수정분 색상 표시는 변경 전/후 값 기록이 필요 — 기존 직원 변경이력 구조 재사용 가능. 수백명 대비 팝업+검색 방향 타당.
11 | 2026-08-05 | 개인소득세 | 맨 뒤의 "요청" 버튼을 누르면 고객에게 문자가 나가는 구조인데, 왓쯔앱 UI 처럼 디자인을 적용해줘. 지금은 너무 촌스러. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-06] 동의. 고객 채팅에 이미 적용한 WhatsApp 스타일(말풍선·날짜 구분선·읽음 ✓✓)을 요청 모달에도 확장 적용.
12 | 2026-08-05 | 기타 | 아래 메신저/요청함 버튼이 있는데, "고객 인박스 열기" 버튼을 누르면 예전에 만들어 놓은 싸이트로 연결돼. 이 버튼은 아예 삭제해줘. 그리고 고객 인박스를 사이드 메뉴로 옮기고 내용은 전에 만들어 놓은 화면 그대로 사용해도 돼. 단, 맨 오른쪽에 "customer info" 부분이 있는데 여기에는 상담원과 수퍼바이저의 상담내용이 나오게 해줘. 즉, 수퍼바이저가 고객이 선택된 가운데 일괄요청에 대한 의견이라던지 이 고객에 대한 내용을 상담원에게 지시하는 것은 이 창에서 이력으로 보여지게 해줘. 그러므로 수퍼바이저와 상담원은 고객과 관련되지 않은 내용이나 통상적인 내용은 메신저로 소통할 수 없어. 그런건 개인 메신저 사용하면 됨 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-06] 가능하나 규모 큼. 인박스 화면 이식은 단순하지만 우측 customer info를 '수퍼바이저↔상담원의 고객별 지시 이력'으로 바꾸는 건 고객별 내부 대화 스레드 신설이 필요. 별도 트랙으로 분리 권장. '고객 무관 대화 차단'은 이 창에서 고객 컨텍스트 없이는 입력 불가로 처리. → 구현: 플로팅 버튼 삭제, 사이드 메뉴 이동, 우측 pane 을 고객별 상담원↔수퍼바이저 지시 이력으로 교체(내부 메신저 재사용, 지시 루프 prod 검증 완료). 고객 미선택 시 입력 불가로 잡담 차단.
13 | 2026-08-05 | 기타 | 상담원 로그인 로그아웃 화면이 없음 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-05] 로그인 자체는 공용 로그인 화면을 쓰고 있음. 워크큐 상단에 프로필/로그아웃 메뉴가 없는 것이 실제 문제 — 레이아웃 개편(3·4번)에 포함해 해결.
14 | 2026-08-05 | 원천세 | 상태를 요청, 완료로 표기하지 말고 상담원 확인이 완료되면 완료, 미확인 상태면 미확인, 이슈 상황이 있으면 이슈로 표기. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 7번과 동일 처리(공통 컴포넌트로 6개 세목 뷰에 일괄 적용).
15 | 2026-08-05 | 원천세 | 리스트를 더블클릭하면 상세정보가 팝업되도록 해줘. 거기서 내용 수정하고 저장할 수 있도록. 10번 개인소득세처럼. | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 10번과 공통 팝업 컴포넌트로 개발해 모든 세목에 재사용.
16 | 2026-08-05 | 원천세 | 리스트 바로 위에 있는 "AI 사전검토" 는 자동으로 실행되어서 내용이 나오게 하고, 모든 수정 작업이 끝난 후 또 실행하면 변경된 자료를 바탕으로 해서 다시 검토의견을 내줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 8번과 동일 처리.
17 | 2026-08-05 | 원천세 | 리스트 위에 "승인요청" 버튼을 만들어줘. 승인요청을 클릭하게 되면 수퍼바이저에게 요청하는 내용을 적을 수 있게 해줘. 수퍼바이저가 승인을 완료할 경우에는 이 버튼이 사라지고 버튼 위치에 "승인완료"로 표기. 만약 승인이 되지 않고 수정사항이 있을 경우에는 수퍼바이저가 직접 수정할 수도 있고 (색이 다르게) 메신저로 요청사항을 전달할 수도 있음. 이 내용에 수긍하면 상담원이 다시 "승인요청" 클릭할 수 있게 해줘 " | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-05] 9번과 동일 처리(공통).
18 | 2026-08-05 | 원천세 | 맨 뒤의 "요청" 버튼을 누르면 고객에게 문자가 나가는 구조인데, 왓쯔앱 UI 처럼 디자인을 적용해줘. 지금은 너무 촌스러. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-06] 11번과 동일 처리.
19 | 2026-08-05 | 부가세 | 리스트 바로 위에 있는 "AI 사전검토" 는 자동으로 실행되어서 내용이 나오게 하고, 모든 수정 작업이 끝난 후 또 실행하면 변경된 자료를 바탕으로 해서 다시 검토의견을 내줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 8번과 동일 처리.
20 | 2026-08-05 | 부가세 | 상태를 요청, 완료로 표기하지 말고 상담원 확인이 완료되면 완료, 미확인 상태면 미확인, 이슈 상황이 있으면 이슈로 표기. 중간에 부가세 요율도 표기해줘. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 요율 컬럼 추가(사치품 여부 반영 11%/12% 자동 표기). 상태 3값은 7번과 동일 처리.
21 | 2026-08-05 | 부가세 | 중간에 coretax 대조가 있는데, coretax 자료를 고객사 웹페이지에 들어가는 것으로 기획되어 있는데, 그걸 여기에서 보여줘야 해. 상담원이 coretax에서 자료를 다운받아서 이 페이지에 올려야 해. 그 자료를 가지고 대조를 해야 해. 리스트 바로 위에 전체 대조상태 옆에 "coretax에서 부가세 자료 가져오기" 버튼을 만들어서 업로드를 시켜야 해. 이 옆에 파일 업로드된 상태가 보이게 해줘. | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-05] 핵심 지적. 사실 이 기능은 이미 개발돼 있음 — 고객용 부가세 화면의 'Coretax 대조'(xlsx 업로드 →자동 매칭: 일치/차이/누락). 이 업로드+대조 버튼을 워크큐 부가세 패널에 노출하면 되므로 기존 기능 재사용으로 규모 작음.
22 | 2026-08-05 | 부가세 | 이슈 밑에는 맨앞에 이슈로 표기된 건에 대해서만 이슈내용을 간단히 보여준다. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 동의. 이슈로 판정된 행만 요약 표시하도록 필터링. 간단.
23 | 2026-08-05 | 부가세 | 맨 뒤의 "요청" 버튼을 누르면 고객에게 문자가 나가는 구조인데, 왓쯔앱 UI 처럼 디자인을 적용해줘. 지금은 너무 촌스러. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-06] 11번과 동일 처리.
24 | 2026-08-05 | 부가세 | 리스트를 더블클릭하면 상세정보가 팝업되도록 해줘. 거기서 내용 수정하고 저장할 수 있도록. 10번 개인소득세처럼. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-05] 15번과 동일 처리(공통 팝업).
25 | 2026-08-05 | 선납법인세 | 내가 PT. Mono Flip Global 을 샘플로 해서 소득세 자료를 넣었는데, 상담원 화면에는 아무것도 안 나타나고 있어. 고객이 입력한 모든 자료를 상담원에게 보여주어서 상담원이 고객이 법인세를 정확하게 계산할 수 있게 넣었는지 확인해야 하는데 입력데이터가 상담원에게 전달되지 않는 문제가 있어 | 수정 | 완료 | [처리완료 2026-08-05] 원인: 선납법인세 화면의 제출 버튼이 저장 없이 알림만 띄우는 미완성 코드였음 — 입력 자료가 서버로 전송된 적이 없었음. 수정: 제출 시 서버 저장 + 담당 상담원 워크큐 자동 생성/배정 배선, 저장 완료 안내 표시. 배포 및 검증 완료(8/8) — PT. Mono Flip Global 계정으로 다시 입력하면 상담원 화면에 나타남. 회귀 방지 테스트를 일일 자동검증에 추가함.
26 | 2026-08-05 | ID billing 발행 | 사이드 메뉴 메뉴인 "ID billing 발행" 은 기능 작동이 안됨. 이것은 수퍼바이저가 승인을 할 경우 자동적으로 ID billing 발행 대상 리스트로 보여주면 돼. 발행, 미발행 등 상태만 보여주면 상담원이 클릭해서 발행하고 그 내용을 고객에게 전달하면 돼. 그런데 경우에 따라서는 수퍼바이저의 승인 없이 고객의 요청 또는 상담원의 판단에 의해서도 발행할 수 있게 UI를 만들어줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 워크큐 검토화면에 amber "예외 발행" 버튼 추가(승인 전 상태). 사유(5자+) 필수 → 발행. 서버가 큐를 직접 해석해 승인/작성본 게이트 우회(미발행·세액>0 게이트는 유지), is_exception+issue_reason 각인 + 큐 EBILLING_GENERATED 전이 + 수퍼바이저 in-app 통지. 마이그 20260807000001 prod 적용, 계약테스트 9/9 PASS.
27 | 2026-08-06 | 사이드바 | 사이드 메뉴에 검토, 미검토 등의 메뉴가 있는데 이 부분을 상단의 "개인소득세, 원천세, 선납법인세 등등" 과 자리 바꿔줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 상태필터(전체·미검토·검토중·수정작업중·검토완료)를 상단 가로로, 세목(개인소득세·원천세·선납법인세·부가세·연신고)을 좌측 사이드바로 자리 교환. 3·4번을 반대로 되돌림.
28 | 2026-08-06 | 사이드바 | 아이디빌링 발행, 고객인박스 메뉴를 클릭하면 "page not found" 화면이 나와. 그래서 26번 작업한 것도 안 보여 => 오른쪽 스크린샷 참조 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 원인: 사이드바 링크가 상대경로(../)여서 /operator/workqueue 기준 operator 세그먼트가 빠진 /{locale}/billing-issuance 로 풀려 404. 절대경로(/{locale}/operator/...)로 수정 — 26번(발행 보드)·12번(고객 인박스) 정상 노출.
29 | 2026-08-06 | 개인소득세 | 승인요청을 보내면 나타나는 UI가 너무 구려. 상담원이 고객에게 하는 요청 안의 UI와 동일하게 작업해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 승인요청 모달을 고객요청과 동일한 WhatsApp 스타일(공용 RequestChatModal 재사용)로 통일. 말풍선 편집·전송 UI 동일.
30 | 2026-08-06 | 개인소득세 | 수퍼바이저에게 승인요청할 때는 리스트에 이슈사항이 없을 때만 될 수 있게 해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 리스트에 이슈(red) 행이 하나라도 있으면 승인요청 버튼 대신 ⚠️"이슈 처리 후 승인요청" 안내로 대체 — 이슈 0건일 때만 요청 가능.
31 | 2026-08-06 | 개인소득세 | 리스트를 하나씩 누르면 팝업으로 상세 정보가 나오는데, 만들다 말았음. 고객이 사용하는 화면에서 보여주는 상세화면과 동일하게 보여줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 팝업 상단에 고객이 보는 핵심 값(총액·세액·세율/PTKP·TER 등)을 읽기 요약 카드로 강조, 아래 "제출 자료 수정" 편집 그리드와 분리. 저장/확인·AI분석·수정색점은 유지.
32 | 2026-08-06 | 원천세 | 승인요청을 보내면 나타나는 UI가 너무 구려. 상담원이 고객에게 하는 요청 안의 UI와 동일하게 작업해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 29번과 동일(공용 컴포넌트).
33 | 2026-08-06 | 원천세 | 수퍼바이저에게 승인요청할 때는 리스트에 이슈사항이 없을 때만 될 수 있게 해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 30번과 동일(공용 게이팅).
34 | 2026-08-06 | 원천세 | 리스트를 하나씩 누르면 팝업으로 상세 정보가 나오는데, 만들다 말았음. 고객이 사용하는 화면에서 보여주는 상세화면과 동일하게 보여줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 팝업 상단에 고객이 보는 핵심 값(총액·세액·세율/PTKP·TER 등)을 읽기 요약 카드로 강조, 아래 "제출 자료 수정" 편집 그리드와 분리. 저장/확인·AI분석·수정색점은 유지.
35 | 2026-08-06 | 부가세 | 승인요청을 보내면 나타나는 UI가 너무 구려. 상담원이 고객에게 하는 요청 안의 UI와 동일하게 작업해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 29번과 동일.
36 | 2026-08-06 | 부가세 | 수퍼바이저에게 승인요청할 때는 리스트에 이슈사항이 없을 때만 될 수 있게 해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 30번과 동일.
37 | 2026-08-06 | 부가세 | 리스트를 하나씩 누르면 팝업으로 상세 정보가 나오는데, 만들다 말았음. 고객이 사용하는 화면에서 보여주는 상세화면과 동일하게 보여줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 팝업 상단에 고객이 보는 핵심 값(총액·세액·세율/PTKP·TER 등)을 읽기 요약 카드로 강조, 아래 "제출 자료 수정" 편집 그리드와 분리. 저장/확인·AI분석·수정색점은 유지.
38 | 2026-08-10 | 기타 | AI Pajak 공식 로고 적용해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-07] 워크큐 사이드바 텍스트 마크(AI)를 공식 로고(/logo.png)로 교체.
39 | 2026-08-10 | 기타 | 적용된 로고가 너무 커서 생뚝맞네. 사이즈를 좀 줄여서 균형을 맞춰줘. 지금사이즈의 50~60% 정도에서 맞춰봐 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 워크큐 사이드바 로고 width:100%(펼침 시 과대) → 높이 고정(38px)으로 축소.
40 | 2026-08-10 | 개인소득세 | 상세 페이지를 펼치면 팝업이 뜨는데, 디자인이 너무 엉망이야. 고객이 입력하는 화면의 디자인과 동일하게 만들어줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 상세 팝업을 고객 급여명세 입력 화면과 동일 디자인으로 재작성 — 파란 편집 안내 배너 + 읽기 정보 카드 + 섹션(기본급+수당/보너스/공제/자동계산) h4 + 소형 입력 그리드. 저장/확인·AI분석·수정색점 유지.
41 | 2026-08-10 | 원천세 | 상세 페이지를 펼치면 팝업이 뜨는데, 디자인이 너무 엉망이야. 고객이 입력하는 화면의 디자인과 동일하게 만들어줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 40번과 동일(공용 RowDetailModal). 원천세는 거래정보/금액 섹션.
42 | 2026-08-10 | 부가세 | 상세 페이지를 펼치면 팝업이 뜨는데, 디자인이 너무 엉망이야. 고객이 입력하는 화면의 디자인과 동일하게 만들어줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 40번과 동일(공용 RowDetailModal). 부가세는 Faktur 정보/금액 섹션.
43 | 2026-08-10 | ID billing 발행 | 이 메뉴를 클릭하면 사이드 메뉴가 예전의 메뉴 화면이 나와. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 원인: billing-issuance 페이지가 (dashboard) 레이아웃이라 예전 대시보드 사이드바가 붙음. (fullscreen) 그룹으로 이동 + 워크큐 복귀 상단바(로고+상담원 업무함+로그아웃) 적용. URL 동일.
44 | 2026-08-10 | 고객인박스 | 이 메뉴를 클릭하면 사이드 메뉴가 예전의 메뉴 화면이 나와. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-10] 43번과 동일 — 고객 인박스도 (fullscreen) 이동 + 상단바.
45 | 2026-08-11 | 개인소득세 | 상세 페이지가 수정되었는데 내가 원하는 대로 안 되었음. 고객이 보는 화면과 동일하게 해줘. 그리고 상세내역을 위해 한 줄을 클릭하면 나오는 내용이 모두 동일한 사람꺼야. 리스트 내용과 달라 | 수정 | 완료 | [재완료 2026-08-14] 선택버그는 이미 수정됨(payslipId). 이번엔 고객 급여명세 화면과 완전 동일하게 — pph21 상세 API에 근태·전체수당·특수지급·보너스·공제·실수령·회사부담 BPJS + 직원 HR(사번/NIK/고용형태/직군/직책/부서) 추가, 팝업이 동일 섹션으로 렌더. 직원정보 읽기카드 + 회사부담/합계 읽기전용.
46 | 2026-08-11 | 원천세 | 상세 페이지가 수정되었는데 내가 원하는 대로 안 되었음. 고객이 보는 화면과 동일하게 해줘. 고객 화면에는 세액 산출근거도 나오는데 여긴 그런것도 없어. 클릭해서 나오는 내용은 개인소득세와 달리 정상으로 보여 | 수정 | 완료 | [재완료 2026-08-14] 숫자 세액 산출근거 블록 추가(총지급액 × 세율 = 세액) + 기존 세율 결정 근거 카드 유지.
47 | 2026-08-11 | 부가세 | 상세 페이지가 수정되었는데 내가 원하는 대로 안 되었음. 고객이 보는 화면과 동일하게 해줘. 클릭해서 나오는 내용은 개인소득세와 달리 정상으로 보여 | 수정 | 완료 | [재완료 2026-08-14] PPN 산출근거 블록(DPP × 11/12% = PPN) + 요율 근거 카드 + 섹션 디자인.
48 | 2026-08-11 | 부가세 | "Coretax에서 부가세 가져오기"를 누르면 coretax 접속화면이 나타나야 해. 지금은 파일을 선택하는 화면이 나와. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-11] "Coretax에서 가져오기"를 파일선택→Coretax 포털 접속(새 탭)으로 변경. 접속→다운로드→"대조 파일 업로드" 별도 단계로 분리.
49 | 2026-08-11 | 부가세 | "Coretax에서 부가세 가져오기" 오른편에 고객의 coretax ID 와 PW를 보여줘. 그래야 나중에 바로 카피해서 coretax에 접속할 때 편하게 이용 가능하지 | 신규 | 완료 | [재완료 2026-08-14] 원인: 고객 DB에 Coretax ID/힌트가 대부분 비어 있어 값 없으면 영역이 숨어 미표시로 보임. 값 없어도 항상 표시(미등록)로 변경, 입력되면 카피 노출.
50 | 2026-08-11 | 공통 | "예외 발행"을 클릭하면 나오는 화면 디자인이 너무 구려. 디자인 좀 입혀봐 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-11] 예외 발행 모달 재디자인(amber 경고 톤 헤더+안내+사유 입력).
51 | 2026-08-11 | ID billing 발행 | 사이드메뉴는 있어야 되는데 사라졌네. 적용해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-11] 발행보드에 워크큐 아이콘 레일(OperatorRail) 복원 — 옛 대시보드 메뉴 아님. 상단바만 두던 것 보완.
52 | 2026-08-11 | ID billing 발행 | "Coretax 접속" 버튼 옆에 카피해서 사용할 수 있도록 ID, PW 보여줘 ==> ID/PW 안보임 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-16] 발행대상 카드마다 per-고객 "Coretax 접속" 링크 + ID/PW힌트(카피) 표시(값 없어도 미등록). 보드 API는 이미 자격증명 반환. 사용자 안보임은 8/14 배포 전 시점.
53 | 2026-08-11 | 고객인박스 | 이것도 사이드메뉴가 없어졌어. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-11] 고객 인박스에도 워크큐 아이콘 레일 복원(51번과 동일).
54 | 2026-08-12 | 공통 | 오른쪽 위 로그아웃 왼편에 있는 집모양 버튼을 클릭하면 예전화면으로 넘어감. 이런 예전 화면들을 지울 수 있으면 지우면 좋겠네 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-12] 상단 집(🏠) 버튼 제거 — 예전 대시보드 화면으로 이동해 혼란. 워크큐/발행보드/고객인박스 이동은 좌측 레일이 담당. (레거시 대시보드 페이지 자체 삭제는 supervisor 등 참조 확인 필요한 별도 정리)
55 | 2026-08-12 | 공통 | 집모양 버튼 왼편에 고객명, NPWP검색 이 있는데, 이 검색 기능 작동 안함 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-12] 원인: 검색이 현재 세목탭+선택월 범위로만 필터돼 다른 월 고객을 못 찾음. 워크리스트를 연 단위로 로드 → 검색어 있으면 그 해 전체에서 고객명/NPWP 매칭, 없으면 선택 월로 좁힘(카운트도 월 기준).
56 | 2026-08-12 | 사이드메뉴 | 이 사이드메뉴 색상이나 메뉴 모양 등이 기존 고객 버전과 많이 달라. 고객 버젼 디자인을 참조해서 비슷한 느낌으로 수정해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-12] 워크큐 아이콘 레일(+발행보드·인박스 공용 OperatorRail)을 고객 사이드바 라이트 테마로 변경 — 흰→연회색 그라데이션, 우측 보더, 진회색 텍스트, blue-50/blue-700 active.
57 | 2026-08-12 | 사이드메뉴 | 사이드 메뉴가 펼쳐졌을 때 가로폭이 너무 커. 지금의 절반 크기로 줄여줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-13] 펼침 폭 264px → 150px(≈절반)로 축소. 워크큐 레일 + 공용 OperatorRail(발행보드·인박스) 공통 적용.
58 | 2026-08-14 | 사이드메뉴 | ID billing과 고객인박스를 선택하면 사이드 메뉴 내용이 바뀌는 현상. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-16] 원인: 워크큐(세목 사이드바)와 발행보드/인박스(3링크)가 서로 다른 사이드바였음. 통일 OperatorRail(세목+ID Billing 발행+고객 인박스)로 3화면 공용. 발행보드/인박스에서 세목 클릭 시 워크큐?view=key 로 이동. WorkqueueSidebar 삭제.
59 | 2026-08-14 | 원천세 | 상세 페이지를 고객이 보는 화면과 동일하게 해 달라고 했는데, 아직 수정되지 않음 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-16] 원천세 상세를 고객 PPh23 화면과 동일하게 — 거래처 주소·세목·인보이스 일자·지급일·메모·Bukti Potong 번호/일자 필드 추가(API/타입/섹션) + Regime/Income/e-Bupot summary. pph23-transactions PUT 이 camelCase로 수용.
60 | 2026-08-14 | 부가세 | 상세 페이지를 고객이 보는 화면과 동일하게 해 달라고 했는데, 아직 수정되지 않음 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-16] 부가세 상세에 DPP Nilai Lain 필드 추가(API/타입/필드). 기존 산출근거/요율근거/구분/요율 유지.
61 | 2026-08-16 | 부가세 | 수정이 되긴 했는데 일부 데이터가 여전히 상담원이 확인할 수 없는 상태임. 스크린 캡처 올린 정보들이 상담원에게 보여야 함 | 수정 | 확인요청 | [확인 2026-08-20] 부가세 팝업/패널은 고객 화면 필드(인보이스번호/주소/설명/메모/DPP Nilai Lain 등)를 이미 노출. 다만 "스크린 캡처(이미지) 업로드본"은 현재 PPN faktur에 이미지 첨부 배선이 없어 미표시 — 어떤 화면의 어떤 캡처인지 1장만 공유해 주시면 원천세 증빙뷰어(#59)와 동일 방식으로 노출 추가하겠습니다.
62 | 2026-08-16 | 부가세 | 고객측 화면의 부가세 페이지 맨 마지막에 "PPN 환급신청" 버튼이 있는데, 이걸 누룬 고객의 정보는 어디에서 보여지는지 알 수가 없네. 아마 구현이 안 되어 있는것 같기도 해. 이 프로세스가 들어가야 해 | 신규 | 완료 | [완료·확인 2026-08-20] 구현되어 있음. 고객 부가세 페이지 환급신청(3단계) → POST /api/tax/ppn-refund-request 저장 → 운영팀 워크큐 PPN 패널 "💸 고객 PPN 환급신청" 카드에 노출 + 처리완료 버튼. 신청 건이 있어야 카드가 보입니다(없으면 숨김).
63 | 2026-08-16 | 부가세 | 부가세는 현재월까지 환급받지 않은 부가세가 얼마나 남아 있는지의 정보가 보여야 해. 그건 지금까지의 누적금액으로 Coretax에서 정보가 나오는 부분인데, 이 정보가 들어가고, 이 달에 "매출부가세-매입부가세" 금액을 누적 금액에 추가해야 해. 이 값이 플러스이면 부가세 납부 ID billing을 생성해야 하고, 마이너스인 경우에는 환급되는 금액으로 기존 누적값에 합산해야 해. 그런데 "매출부가세-매입부가세"가 플러스인 경우에도 기존 누적금액이 마이너스로 남아 있으면 우선 상계하고 나머지 금액만 ID billing을 생성해야 해. (이 설명 그대로 AI에게 요청하면 구현해 줄꺼야) | 신규 | 완료 | [완료·확인 2026-08-20] 구현되어 있음. 워크큐 PPN 패널 "📊 누적 미환급 부가세·이번달 납부액" 카드 — 상담원이 Coretax 이월 누적액 수동입력 → 이번달(매출-매입) 반영 → 플러스면 납부액(ID Billing 대상), 마이너스면 크레딧으로 누적 합산, 이월 상계 후 잔여 표시. ID Billing은 발행 보드에서 수동발행(자동생성 보류 결정 유지).
64 | 2026-08-21 | 부가세 | [61번 요청사항 관련] 상세 정보에서 사치품 여부를 물어보는 항목을 하나만 추가해줘. 그리고 지금은 상담원이 부가세 요율을 마음대로 넣어도 저장되면서 별도의 워닝을 안 주는데, 상담원이 잘못된 값으로 수정할 경우에는 AI가 다시 한번 묻는 절차를 넣어야 할 듯. 바보같은 상담원을 만나면 데이터가 엉망이 될 수도 있을 것 같애 | 수정

## 수퍼바이저
No. | 날짜 | 메뉴 | 요청 사항 | 수정/신규/삭제 | 완료여부 | 기타
1 | 2026-08-19 | 공통 | 언어팩 적용이 없음 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-19] 콘솔 전용 언어팩(console-i18n ko/en/id) + 상단 언어 드롭다운. 목업(.key/.html) 자체 i18n 방식과 동일.
2 | 2026-08-19 | 공통 | 기간이 안 나옴 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-19] 상단 기간 셀렉터(월 선택) 추가.
3 | 2026-08-19 | 대시보드 | 맨 위 네모 박스 4개 안의 내용을 내가 전에 준 PPT 내용에 맞춰줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] 대시보드 KPI 4박스를 PPT대로: 처리완료 / 승인대기 / 반려율 / 평균처리시간.
4 | 2026-08-19 | 대시보드 | 팀성과를 "팀 성과 비교"로 변경하고 내가 준 PPT 내용에 맞춰줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] "팀 성과 비교"로 변경 — 팀/수퍼바이저/상담원/처리완료/승인대기/반려율/평균시간/팀점수 + 순위 배지. djp_submission_queue 실집계.
5 | 2026-08-19 | 대시보드 | 상담원 순위도 내가 준 ppt 내용에 맞춰줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] 상담원 순위 PPT대로: 세목 / 승인통과% / 반려율% / 점수.
6 | 2026-08-19 | 승인대기 | 이 메뉴가 핵심인데 내용이 복잡함. 상담원이 수행한 네가지 작업(개인소득세, 원천세, 법인세, 부가세) 내용을 검토하고 승인하는 단계인데 내가 준 PPT 대로 모두 변경 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] 승인대기 전면 재구성 — 좌 고객리스트 + 우 상세(4세목 탭 개인소득세/원천세/PPh25/부가세). 탭별: 고객입력 요약 KPI + 상담원 검토요청 + 고객화면 미러표(전체필드) + 수퍼바이저 최종판단(승인완료/반려+사유).
7 | 2026-08-19 | 상담원 평가 | 상단의 상담원별 박스는 의미 없음. 삭제. 아래 상담원 순위를 내가 준 PPT대로 변경 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] 상단 상담원별 박스 제거, 아래 상담원 순위를 PPT대로 정렬.
8 | 2026-08-19 | 상담원 소속 관리 | 내가 준 PPT 대로 모두 변경 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 소속관리 PPT 전면 — 수퍼바이저별 상담원 로스터 grid(상태/고객수/승인대기/전문세목 + [이동요청] 모달: 대상 수퍼바이저·처리범위·사유) + 협의 요청함 테이블(요청자/대상/현재/변경/범위/사유/상태/실행 승인·거절).
9 | 2026-08-19 | 고객 배정관리 | 내가 준 PPT 대로 모두 변경 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 배정관리 PPT 전면 — 상단 4-KPI(배정대기/자동배정완료/자동배정제외/수동변경) + 자동배정 원칙 4 + 자동배정 완료 고객 + 팀/상담원 수동변경 + 배정/변경 이력.
10 | 2026-08-19 | ID billing 이관현황 | 내가 준 PPT 대로 모두 변경, 고객, 승인수퍼바이저, 상담원명으로 소팅 가능하게 해줘 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 이관현황 PPT 전면 — 단일 통합 테이블(고객/세목/기간/승인수퍼바이저/승인시간/상담원/ID Billing/고객전송/NTPN). 고객·승인수퍼바이저·상담원명 정렬 버튼 제공.
11 | 2026-08-19 | 전체 이력/감사로그 | 시간이 제일 먼저 나오고 시간 순서대로 이벤트를 보여줘. 고객명도 나오게 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-19] 감사로그 컬럼 재배치 — 시간(최신순) → 고객명 → 활동 → 역할 → 세목.
12 | 2026-08-20 | 사이드바 | 처음에는 최소화 이모티콘으로 보이다가 상담원 화면처럼 커서를 갖다 대면 커지게 만들어줘. 가로폭도 좀 줄이고 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 콘솔 사이드바를 아이콘 레일로 전환 — 평소 84px 최소화(아이콘만), 커서 올리면 252px로 펼쳐짐(상담원 워크큐 레일과 동일 패턴). lucide 아이콘 매핑.
13 | 2026-08-20 | 승인대기 | 승인대기 리스트 영역의 가로폭을 반 이하로 줄여줘. 여기 핵심 내용은 오른쪽에 다 있는거야 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 승인대기 좌측 리스트 폭 축소(전용 approvalLayout, 좌 .36fr / 우 1.64fr). 핵심 상세는 우측.
14 | 2026-08-20 | 승인대기 | [PPh21] PPT 3~4 페이지 내용이 다 들어가도록 수정 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] PPh21 상세는 통합 상세 패턴으로 커버 — 세목 제목(개인소득세) + 고객입력 요약 + 급여 미러표(전체필드 펼침) + 4-값 비교 + 검토요청 카드 + 최종판단 3버튼.
15 | 2026-08-20 | 승인대기 | [Withholding] 이 화면 샘플을 못 줬는데, 다시 PPT 화면에 추가했으니까 참조해서 만들어줘 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-19~20] 원천세 상세 — 거래리스트(일자/거래처/NPWP/증빙번호/거래내용/DPP/세율/세액) + 검토요청 카드 + 4-값 비교 + 최종판단 3버튼.
16 | 2026-08-20 | 승인대기 | [PPh 25] 이 화면 샘플을 못 줬는데, 다시 PPT 화면에 추가했으니까 참조해서 만들어줘 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-19~20] PPh25 상세 — 실납부표(세목/당월세액/Kode Billing/납부상태) + 검토요청 카드 + 4-값 비교 + 최종판단 3버튼.
17 | 2026-08-20 | 승인대기 | [PPN] 이 화면 샘플을 못 줬는데, 다시 PPT 화면에 추가했으니까 참조해서 만들어줘 | 신규 | 완료 | [완료 2026-08-19~20] PPN 상세 — 매출/매입 Coretax 대조표(고객DPP/CORETAX DPP/고객PPN/CORETAX PPN/대조결과) + 부가세 계산 로직 + 검토요청 카드 + 4-값 비교 + 최종판단 3버튼.
18 | 2026-08-20 | 상담원 평가 | 내용 중에 처리건수와 평균시간 추가해줘. 제안 인센티브를 추가했는데, 산출근거를 알려줘. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 평가 표에 처리건수·평균시간 컬럼 추가. 제안 인센티브 산출근거 박스 추가(점수×포인트단가, 최소점수 이상 지급, 1인 최대·월 재원 명시, 자동 상벌 없음 고지).
19 | 2026-08-20 | 고객배정관리 | 배정/변경 이력 항목을 "팀/상담원 수동변경" 아래로 이동 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 배정/변경 이력을 우측 컬럼의 "팀/상담원 수동변경" 아래로 이동.
20 | 2026-08-20 | 공통 | 모든 메뉴의 오룬쪽 상단에 "월간 리포트"라는 것이 있는데, 지금은 내용이 모두 같아. 이것을 해당 페이지 메뉴의 "월간리포트" 내용이 될 수 있도록 만들어줘. | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 월간 리포트를 뷰별로 — 버튼 라벨/제목이 현재 메뉴명 반영 + 리포트 상단 "이 메뉴 요약"이 해당 뷰의 핵심 지표(대시보드/승인대기/평가/소속/배정/이관/감사)로 달라짐.
21 | 2026-08-20 | 공통 | "월간리포트" 오른쪽에 "업무함" 버튼이 있는데…. 이걸 왜 만들었는지 이해가 안 되네. 누르니까 상담원 버젼 화면으로 가네. 상담원 버젼 왼쪽 상단에 "수퍼바이저" 로 표시되는데, 이건 잘못되었어 | 수정 | 완료 | [완료 2026-08-20] 콘솔 상단 "업무함" 버튼 제거. 워크큐 상단 좌측 라벨은 수퍼바이저가 봐도 "상담원 업무함"으로 고정(화면 정체성 정정). 수퍼바이저는 워크큐 상단 🛡️콘솔로 복귀.
22 | 2026-08-21 | 공통
23 | 2026-08-21 | 대시보드 | 대시보드 리포트는 삭제-리포트 할 것이 없을 듯 | 삭제
24 | 2026-08-21 | 승인대기 | 승인대기 리포트도 삭제 | 삭제
25 | 2026-08-21 | 승인대기 | 모든 서비스 (pph21, WHT, PPh25, PPN) 공통으로 승인버튼에 세가지 선택이 있는데 "고객추가요청필요"는 삭제하고 "상담원에게 반려"와 "승인완료"만 남겨놔줘. 수퍼바이저가 상담원에게 반려할때 고객 추가요청을 지시하면 되니까. | 삭제
26 | 2026-08-21 | 승인대기 | 수퍼바이저가 승인을 클릭하면 에러가 발생하여 승인대기에 있던 회사명이 "승인대기 리스트"로 변경되고 있고, 클릭되지도 않음 | 수정
27 | 2026-08-21 | 상담원 평가 | "상담원 평가 리포트" 삭제 | 삭제
28 | 2026-08-21 | 상담원 평가 | 제안 인센티브 산출 근거를 edit 할 수 있게 해줘. 그래서 인센티브를 내가 결정할 수 있도록 수정 | 수정
29 | 2026-08-21 | 상담원 소속 관리 | "상담원 소속 관리 리포트" 삭제 | 삭제
30 | 2026-08-21 | 상담원 소속 관리 | "이동요청" 버튼을 누르고 상담원을 이동시켜도 실제 작동이 안되고 있음 | 수정
31 | 2026-08-21 | 상담원 소속 관리 | "이동요청" 버튼을 누르면 "변경" 메뉴에서 "상담원 선택"이 있는데, 이것을 "수퍼바이저 선택"으로 변경해야 해 | 수정
32 | 2026-08-21 | 상담원 소속 관리 | 이 메뉴에서 수퍼바이저의 숫자가 팀 숫자가 되어야 해. 즉, 모든 수퍼바이저가 팀장이 되어 팀이 만들어지고 그 상태에서 미지정 상담원을 배정할 수 있는 구조가 되어야 해. | 수정
33 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | "고객배정관리 리포트"는 삭제 | 삭제
34 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | "팀/상담원 수동변경" 메뉴에서 상담원을 클릭하면 상담원 리스트만 나와야 하는데 수퍼바이저 리스트까지 나오고 있음 | 수정
35 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | "자동배정 완료 고객" 메뉴에서 왜 고객이 반복해서 나오는지 모르겠음. 고객에게 상담원이 한번 배정되면 변경하기 전까지는 계속 같은 상담원이기 때문에 반복해서 나올 이유가 없음 | 수정
36 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | "팀/상담원 수동변경" 메뉴에서 고객명은 "자동배정 완료고객"에서 선택한 고객명이 나타나는데, 직접 고객명을 타이핑해서 불러내서 변경할 수도 있어야 함 | 수정
37 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | "신규 고객 자동배정 원칙" 메뉴에서 "신규 접수 자동배정 실행" 버튼은 없어도 됨. 모든 고객은 자동배정 절차를 기본적으로 따라서 배정되기 때문 | 삭제
38 | 2026-08-21 | 고객 배정관리 | 이런 절차라면 "배정대기"와 "자동배정 제외"에서 보여지는 숫자는 항상 0이 될 것 같은데… 자동배정 프로세스를 안 타는 고객이 없을 것 같으니 이 두 숫자를 보여주는 것은 없애자구. 대신에 팀별/상담원별 배정고객 숫자를 보여줘야 할 것 같애. 그래야 그것을 보면서 수동 변경을 할 수 있으니까 | 삭제/신규
39 | 2026-08-21 | ID billing 이관현황 | "ID Billing 이관현황 리포트" 삭제 | 삭제
40 | 2026-08-21 | 전체 이력/감사로그 | "전체 이력/감사로그 리포트" 삭제 | 삭제